## Features
Project: website Đăng ký học phần
Team: 12
ID | Feature Name | Description | Remark
UC01 | Login and logout | Các trường hợp đăng nhập và đăng xuất
UC02 | Trang chủ Home | Những thông tin về home, các mục xuất hiện ở home
UC03 | Kiểm tra thông tin cá nhân và Thời Khóa Biểu | Thời khóa biểu xếp theo lịch học, Thông tin cá nhân giống thông tin của sinh viên
UC04 | Danh sách lớp mở | Danh sách lớp mở gồm những môn mở trong từng kỳ từng năm
UC05 | Đăng ký học phần | Học phần được đăng ký, sẽ có thêm lịch sử và kết quả
UC06 | Trao đổi học phần | Học phần được trao đổi, sẽ có ở diễn đàn và có thêm kết quả

## Test cases
Function/Feature ID | Case ID | Test case name | Test step | Expected Result (ER) | Actual Result | Status | Tester | Tested Date | Remark
Function 01: Login and logout
UC01 | UI01 | Đăng nhập đúng tài khoản và mật khẩu | 1. Nhập tài khoản: "001" 2.Nhập mật khẩu: "student001" 3. Nhấp vào nút "Đăng nhập" | 1. Thành công 2. Sau đó tiến vào trang chủ portal của Group 12 | 1. Thành công 2. Sau đó tiến vào trang chủ portal của Group 12 | Pass | N.T. Hiếu | 2023-01-08
UC01 | UI02 | Đăng nhập sai tài khoản | 1. Nhập tài khoản: "0011" 2.Nhập mật khẩu: "student0011" 3. Nhấp vào nút "Đăng nhập" | 1. Thông báo lỗi | Thông báo lỗi: "User not exists" | Pass | N.T. Hiếu | 2023-01-08
UC01 | UI03 | Đăng nhập với tài khoản và mật khẩu rỗng | 1. Nhập tài khoản: "" 2.Nhập mật khẩu: "" 3. Nhấp vào nút "Đăng nhập" | 1. Thông báo lỗi | Thông báo lỗi : "Vui lòng điền vào trường này" | Pass | N.T. Hiếu | 2023-01-08
UC01 | UI04 | Đăng nhập với tài khoản và mật khẩu có ký tự đặc biệt | 1. Nhập tài khoản: " $'='$ " 2. Nhập mật khẩu: " $'='$ " 3. Nhấp vào nút "Đăng nhập" | 1. Thông báo lỗi | Lỗi truy vấn SQL do chứa ký tự đặc biệt | Fail | N.T. Hiếu | 2023-01-08
UC01 | UI05 | Quên mật khẩu | 1. Chọn "Quên mật khẩu" 2. Nhập tài khoản "001" | 1. Sẽ được cập nhật lại mật khẩu mới | Không hoạt động | Fail | N.T. Hiếu | 2023-01-08
Function 02: Trang chủ Home
UC02 | UI01 | Home | 1. Nhấp vào "Home" | 1. Thấy các mục chính ở trang home: Thông tin cá nhân, Danh sách lớp mở,… | Các mục chính ở trang home: Thông tin cá nhân, Danh sách lớp mở,… Các nút đều hoạt động | Pass | N.T. Hiếu | 2023-01-08
Function 03: Kiểm tra thông tin cá nhân và Thời Khóa Biểu
UC03 | UI01 | Thông tin cá nhân | 1. Nhấp vào "Thông tin cá nhân" 2. Nhìn bên góc trái coi đã đầy đủ thông tin và đúng chưa | 1. Đúng với mẫu thông tin mà nhóm đã đề ra | Thông tin cá nhân khớp với mẫu thiết kế | Pass | N.T. Hiếu | 2023-01-08
UC03 | UI02 | Ảnh đại diện- Họ và tên | 1. Nhấp vào "Thông tin cá nhân" 2. Nhìn bên góc trái coi đã có ảnh và họ tên | 1. Thấy được đúng tên người dùng và ảnh của họ | Ảnh và tên khớp với mẫu thiết kế | Pass | N.T. Hiếu | 2023-01-08
UC03 | UI03 | Thời khóa biểu | 1. Nhấp vào "Thông tin cá nhân" 2. Kiểm tra thời khóa biểu có đúng với mục "Kết quả đăng ký" ở "Đăng ký học phần" hay không | 1. Sẽ thành công | Các môn học trong thời khoá biểu khớp với kết quả đăng ký học phần | Pass | N.T. Hiếu | 2023-01-08
Function 04: Danh sách lớp mở
UC04 | UI01 | Xem danh sách lớp mở hiện tại | 1. Nhấp vào "Danh sách lớp mở" 2. Nhấp vào "Xem" ở góc trên bên phải | 1. Xem được vào kỳ mặc định hiện tại đang mở các lớp để sinh viên đăng ký | Hiển thị các môn học trong kỳ mặc định đang mở | Pass | N.T. Hiếu | 2023-01-08
UC04 | UI02 | Xem danh sách lớp mở ở các kỳ gần đây | 1. Nhấp vào "Danh sách lớp mở" 2. Nhấp vào "Học kì" để chọn từng kỳ 3. Nhấp vào "Xem" ở góc trên bên phải | 1. Xem được vào từng học kì | Không hoạt động | Fail | N.T. Hiếu | 2023-01-08
UC04 | UI03 | Xem danh sách lớp mở ở các năm học và kỳ gần đây | 1. Nhấp vào "Danh sách lớp mở" 2. Nhấp vào "Năm học" để chọn năm học 3. Nhấp vào "Học kì" để chọn học kì 4. Nhấp vào "Xem" ở góc trên bên phải | 1. Xem được danh sách lớp mở ở các năm, học kỳ gần nhất | Không hoạt động | Fail | N.T. Hiếu | 2023-01-08
Function 05: Đăng ký học phần
UC05 | UI01 | Đăng ký học phần tại danh sách lớp mở | 1. Tại mục "Đăng ký học phần". Ở "Danh sách lớp mở" 2. Nhấp vào các môn cần đăng ký 3. Chọn "Đăng ký" | 1. Hiện thông báo đăng ký thành công | Thông báo đăng ký thành công và các môn vừa đăng ký xuất hiện ở bảng môn học đã đăng ký | Pass | N.T. Hiếu | 2023-01-08
UC05 | UI02 | Hủy học phần tại mục Danh sách môn học đã đăng ký | 1. Tại mục "Đăng ký học phần". Ở "Danh sách môn học đã đăng ký" 2. Chọn các môn cần hủy 3. Chọn "Hủy HP" | 1. Hiện thông báo hủy thành công | Thông báo huỷ thành công và các môn học đã chọn được xoá khỏi danh sách môn học đã đăng ký | Pass | N.T. Hiếu | 2023-01-08
UC05 | UI03 | Xem kết quả đăng ký ở kỳ học hiện tại | 1. Tại mục "Kết quả đăng ký". Ở "Danh sách môn học đã đăng ký" 2. Xem các môn học đã đăng ký có giống với phần mình đã đăng ký trước đó không | 1. Giống phần đã đăng ký trước đó | Kết quả đăng ký khớp với các học phần đã đăng ký thành công trước đó | Pass | N.T. Hiếu | 2023-01-08
UC05 | UI04 | Xem kết quả đăng ký ở năm, học kỳ gần nhất | 1. Tại mục "Kết quả đăng ký". Ở "Danh sách môn học đã đăng ký" 2. Chọn học kỳ và năm cần xem. Sau đó chọn "Xem" 3. Xem các môn học đã đăng ký có giống với phần mình đã đăng ký trước đó không | 1. Giống phần đã đăng ký trước đó | Không hoạt động | Fail | N.T. Hiếu | 2023-01-08
UC05 | UI05 | Xem lịch sử đăng ký ở kỳ học hiện tại | 1. Tại mục "Lịch sử đăng ký" 2. Xem những môn đã đăng ký có giống với phần đã đăng ký tại mục "Đăng ký học phần không" | 1. Giống phần đã đăng ký trước đó | Lịch sử đăng ký khớp với các học phần đã đăng ký trước đó | Pass | N.T. Hiếu | 2023-01-08
UC05 | UI06 | Xem lịch sử đăng ký ở năm, học kỳ gần nhất | 1. Tại mục "Lịch sử đăng ký" 2. Chọn học kì và năm học cần xem trước đó. Sau đó chọn "Xem" 3. Xem những môn đã đăng ký có giống với phần đã đăng ký tại mục "Đăng ký học phần không" | 1. Giống phần đã đăng ký trước đó | Không hoạt động | Fail | N.T. Hiếu | 2023-01-08
UC05 | UI07 | Xem danh sách hàng đợi | 1. Tại mục "Kết quả đăng ký". Ở "Danh sách môn học đã vào hàng đợi" 2. Xem các môn học vào hàng đợi | 1. Có các môn đã vào hàng đợi | Không hoạt động | Fail | N.T. Hiếu | 2023-01-08
Function 06: Trao đổi học phần
UC06 | UI01 | Yêu cầu trao đổi - Môn muốn trao đổi | 1. Tại mục "Yêu cầu trao đổi". Ở "Danh sách môn học đã đăng ký" 2. Chọn vào môn cần trao đổi | ê | Giao diện giống mô tả | Pass | N.T. Hiếu | 2023-01-08
UC06 | UI02 | Yêu cầu trao đổi - Danh sách môn học | Tiếp với UI02 1. Tại mục "Yêu cầu trao đổi". Ở "Danh sách môn học" 2. Chọn vào môn muốn nhận 3. Chọn "Đăng ký" | 1. Thông báo đăng ký thành công 2. Xuất hiện trên diễn đàn | Thành công nếu không trùng yêu cầu đã đăng ký trước đó | Pass | N.T. Hiếu | 2023-01-08
UC06 | UI03 | Xem diễn đàn trao đổi | 1. Tại mục "Diễn đàn trao đổi" 2. Xem yêu cầu đã được hiện trên diễn đàn | 1. Thấy được yêu cầu trao đổi của sinh viên trên diễn đàn | Xuất hiện các yêu cầu trao đổi của các sinh viên | Pass | N.T. Hiếu | 2023-01-08
UC06 | UI04 | Trao đổi ở diễn đàn | 1. Tại "Diễn đàn trao đổi" 2. Chọn môn phù hợp với yêu cầu trao đổi 3. Chọn "Trao đổi" | 1. Nhận được thông báo về trao đổi thành công hay thất bại | Thông báo: Trao đổi thành công hoặc không đạt điều kiện trao đổi | Pass | N.T. Hiếu | 2023-01-08
UC06 | UI05 | Kết quả trao đổi - Các yêu cầu trao đổi | 1. Tại mục "Kết quả trao đổi". Ở "Các yêu cầu trao đổi" 2. Xem những yêu cầu trao đổi có giống với yêu cầu trước đó. Tình trạng như thế nào 3. Chọn vào môn đã trao đổi và bấm "Hủy ĐK" | 1. "Tình trạng" hiện thông báo 2. Sau khi "Hủy HP" sẽ nhận được thông báo | Huỷ yêu cầu trao đổi học phần thành công | Pass | N.T. Hiếu | 2023-01-08
UC06 | UI06 | Kết quả trao đổi - Các yêu cầu trao đổi đã hoàn thành | 1. Tại mục "Kết quả trao đổi". Ở "Các yêu cầu trao đổi đã hoàn thành" 2. Xem những mục trao đổi. Tình trạng như thế nào | 1. Nhận được các trao đổi | Hiển thị các yêu cầu đã chấp nhận trao đổi hoặc đã yêu cầu và người khác chấp nhận | Pass | N.T. Hiếu | 2023-01-08